## SpringBoot4.1공수
구분 | WBS 작업항목 | 세부 수행 내용 (Spring Boot 4.1) | 공수 (M/D)
인프라 & 아키텍처 전환 | Spring Boot 4.x 스타터 및 빌드 모듈 재정비 | • 외부 WAS(WildFly) 의존성 완전 제거 및 Spring Boot 4.x 내장 톰캣 기반 환경 전환 • JSP 렌더링 지원을 위한 Executable WAR 빌드 구조 수립 및 tomcat-embed-jasper 엔진 바인딩 | 1.5일
| web.xml -> Java Config 전면 마이그레이션 | • 레거시 web.xml 폐지 및 @Configuration 기반 자바 설정 코드로 100% 전환 • FilterRegistrationBean을 통한 SiteMesh, Encoding 등 필터 체인 및 DispatcherType 재구성 | 2.0일
Servlet 6.1 호환성 리팩토링 | SiteMesh 3 및 JSP View Layer 호환성 개편 | • Servlet 6.1+ 버퍼링 변경에 따른 SiteMesh 3 커스텀 데코레이터 Selector 재검증 | 3.0일
| Portal / Admin Multi-Module 서버 독립화 | • 레거시 WildFly 기반 설정 제거 및 properties yml 환경 구성 • 듀얼 인스턴스(8080/8081 포트) 실행을 위한 메인 클래스 2종 구성 및 배포 파이프라인 정립 | 1.0일
검증 및 디버깅 | Spring Boot 4.x Auto-Configuration 검증 | • Boot 4.x 스타터 변경에 따른 HikariCP / PostgreSQL DB 커넥션 풀 자동설정 검증 • Spring Boot Executable WAR 환경에서 JSP 뷰 렌더링 경로(404 에러 여부) 디버깅 | 3.0일
| UI/UX 뷰 레이어 전수 테스트 | • Portal/Admin 전체 JSP 화면 대상 SiteMesh Layout 데코레이터 적용 상태 전수 확인 • WebJars 및 static asset (CSS/JS/이미지) MIME 타입 및 경로 유실 일체 점검 | 2.0일
| 통합 테스트 및 배포 검증 | • Executable WAR 빌드 환경에서 내장 톰캣 구동 테스트 및 독립 실행 검증 • 포털 및 관리자 시스템 동시 구동 상태에서 모듈 간 세션/리소스 간섭 여부 최종 검증 | 2.0일
합계 |  | 총 소요 공수 (Man-Day) | 14.5일 (약 2.9주)

## Spring7.공수
구분 | WBS 작업항목 | 세부 수행 내용 (Spring 7 + WildFly 41) | 공수 (M/D)
인프라 & WAS 구동 재설계 | WildFly 41 도메인 및 모듈 재구성 | • WildFly 41 (Jakarta EE 11 지원) 전용 standalone.xml 멀티 포트(8080/8081) 구성 • JBoss VFS 및 모듈 클래스로더 충돌 방지를 위한 jboss-deployment-structure.xml 전면 재작성 | 2.5일
| Spring 7 프레임워크 코어 이관 | • Spring Framework 7.x 코어 라이브러리 및 Jakarta EE 11 스펙 의존성 재정비 • web.xml 서블릿 6.1 스펙(XML Schema) 상향 및 서블릿 컨테이너 초기화 설정 | 2.0일
호환성 리팩토링 | Servlet 6.1 호환성 및 SiteMesh 3 디버깅 | • WildFly 41 (Servlet 6.1) 환경에서 SiteMesh 3 필터의 응답 버퍼링/스트림 닫힘 에러 트러블슈팅 • JSTL 3.0 (jakarta.tags.*) 및 JSP 렌더링 엔진 WildFly 전용 모듈 바인딩 검증 | 3.0일
| MyBatis & WildFly Datasource 통신 검증 | • Spring 7 규격 MyBatis 연동 및 WildFly 41 데이터소스 (PostgreSQL JNDI/Hikari) 재연동 • WildFly VFS 환경에서 MyBatis Mapper XML 파일 스캔 및 파싱 예외 처리 | 2.0일
검증 및 디버깅 | WildFly VFS 및 Classpath 꼬임 버그 수정 | • WildFly 구동 시 발생하는 ClassNotFoundException 및 Logging (SLF4J/Logback) 모듈 충돌 해결 • WebJars 및 정적 리소스(CSS/JS) MIME 타입 유실 및 WildFly 캐시 꼬임 예외 처리 | 2.5일
| UI 레이어 Regression Test (전수 검증) | • WildFly 41 배포 환경에서 Portal / Admin 전체 JSP 화면 대상 SiteMesh 레이아웃 출력 전수 점검 • 정적 자원 및 화면 렌더링 성능 점검 | 2.5일
| 통합 배포 테스트 및 WAR 검증 | • Portal.war / Admin.war 빌드 후 WildFly 41 deployments/ 폴더 배포 테스트 • 듀얼 인스턴스 간 배포 세션 간섭 및 WAS 재부팅 시 가동 안정성 검증 | 1.5일
합계 |  | 총 소요 공수 (Man-Day) | 16.0일 (약 3.2주)